## 1_概要
農作業レポート（Expo版・タブ5個）動作確認と仕様の記録
実施日 | 2026-09-16
対象 | expo-prototype（iOS）／ボトムナビ5タブ：ホーム・記録・相談・分析・管理
実行環境 | iPhone 17 Pro Max シミュレータ（iOS 26.5）・Debug ビルド・Metro から最新JSを読み込み
コード基準 | main ブランチ 0b57cbd 時点（AI利用ログの entry_point 対応済み）
データ | 本番データ（Expo版にデモモードは無い）。組織 kishu の管理者アカウントで実施
書き込み | テスト記録を1件作成し、確認後に削除済み（id 59）。ほかの記録・マスタは変更していない
AI呼び出し | 3回（日報1・相談1・散布時期1）。ai_outputs に検証用の行が3件増えている
検証用の行の扱い | 撤退条件（n≧30）を数えるときは、2026-09-15〜16 に作られた ai_outputs の3行を除く
確認方法 | 画面操作＋アプリのログイン中セッションでのDB読み返し（読み取りのみ・RLS有効）
未実施の理由 | 写真診断の実行・記録に聞く・音声整理などは 5_未検証 に理由付きで記載
集計
検証した項目 | 25
うち期待どおり（OK） | 22
うちOKだが関連する課題あり | 2
不具合・課題 | 19
うち重大度：高 | 4
うち重大度：中 | 6
うち重大度：低 | 9
数値の不一致 | 5
未検証の項目 | 9
リリース判定の3問（docs/decisions/20260912-release-line.md）
① 直さないと審査で落ちるか
② 直さないと必達3タスク（畑を1つ登録／作業を1件記録／農薬を撒いたことを記録）が説明ゼロで完了しないか
③ 直さないと法令記録が欠ける／画面とAIの数字が食い違うか
→ ③に当たるのは D-01（日付のずれ）・D-02（表示されない行）・D-03（防除回数）・D-05（収穫量）。ほかは出してから直す枠
修正の状況（2026-09-16）
審査に効くもの：コメントの削除（1.2）、アカウント削除の導線（5.1.1(v) の受け皿）を実装し、シミュレータで確認した
数字と記録の正しさ：日付のずれ（D-01）、防除回数（D-03）、収穫数量（D-05）を修正して確認した
文言と不親切：AIの語を入口から外す・問いかけ形・通知の説明・ガントの注記・未報告の期間を修正した
未対応：D-02（同一組織IDに2農場が同居。方針決定待ち）、D-04の語彙統一、D-06 記録の編集、D-13 半角カナ、D-14
コミットは未実施。git が Xcode のライセンス未同意で動かないため（sudo xcodebuild -license が必要）

## 2_検証項目
ID | 画面 | 項目 | 期待する動作 | 実測 | 結果 | 根拠・備考
V-01 | 起動・認証 | アプリ再起動 | 前回のログイン状態が保持され、ホームが表示される | 保持されホーム表示 | OK | シミュレータで再起動して確認
V-02 | ホーム | 今日の一手 | 最終散布日からの経過日数を表示 | 「前回の散布から11日」（最終散布 2026-09-05 → 9/16 で11日） | OK | DB実測と一致
V-03 | ホーム | 直近7日の作業 | 当日から7日前以降の記録件数 | 0件（最新記録が9/05のため） | OK | DB実測と一致
V-04 | ホーム | 今週の収穫 | 週開始（日曜）以降の数量合計 | 「記録なし」（週開始9/13以降に数量付き記録なし） | OK | DB実測と一致
V-05 | ホーム | 天気の自動取得 | 農場所在地の現在天気を表示 | 20℃・一部曇り・湿度95%・降水6.6mm | OK | 画面表示
V-06 | ホーム | 作業タイマー | 開始で経過時間を計り、終了で記録フォームに時刻が入る | 00:00:11 を計時。終了で12:24〜12:24が入った | OK | DBには書かず端末内のみ（store.tsx:800）
V-07 | 記録 | 記録の作成 | 入力内容と自動取得の天気がDBに保存され、各画面に反映 | id59で保存。日付2026-09-16・天気 霧雨21.9℃。一覧33件・カレンダー16日・ホーム件数に反映 | OK | DB読み返しで確認
V-08 | 記録 | 記録の削除 | 確認ダイアログの後に削除され、一覧から消える | 確認後に削除。一覧32件に戻る | OK | DB読み返しで確認（テスト記録は削除済み）
V-09 | 記録 | カレンダーの月／週表示 | 切替・今日の強調・前後移動 | 月表示と週表示を切替。9/16を強調表示 | OK | 画面表示
V-10 | 記録 | カレンダーの絞り込み | 「報告済み」で予定のバッジが消える | 13日の予定バッジが消えた | OK | 画面表示
V-11 | 記録 | 一覧の作業フィルタ | 選んだ作業だけに絞られる | 「防除」で2件に絞られた | OK（関連課題あり） | DBの防除は4件。うち2件は非表示行（D-02）。選択肢に農薬散布が無い（D-04）
V-12 | 記録 | 記録詳細シート | 作業・圃場・日付・担当・作物・時刻・天気・メモ・コメント欄を表示 | すべて表示。コメント欄あり | OK | 画面表示
V-13 | 相談 | 相談の送信 | 質問と回答が保存され、AI利用ログが残る | 会話2件が保存（crop_id=null＝畑全体）。ai_outputs に advice / thread | OK | DB読み返しで確認
V-14 | 分析 | 収穫量のKPI | 年内の収穫量と前年同時期比 | 458kg・前年同時期比 -7%（2025年は490kg） | OK | DB再計算と一致
V-15 | 分析 | 総作業時間のKPI | 開始終了時刻（無ければ手入力）からの合計 | 88.1h・前年同時期比 +199%（2025年は29.5h） | OK | DB再計算と一致
V-16 | 分析 | 除外の注記 | kg以外の単位の収穫記録を除外した旨を表示 | 「単位がkg以外の収穫記録1件を収穫量から除外しています」 | OK | DB実測（該当1件）と一致
V-17 | 分析 | 計画（ガント） | 計画の一覧と当日の縦線を表示 | 3件表示。追加・編集はWeb版という注記あり | OK（関連課題あり） | 期間外のためバーが出ない（D-09）
V-18 | 管理 | 作物一覧 | 登録作物・作付けからの日数・FAMIC作物名の紐付け | 5件表示。紐付けは2件（ぶどう・キャベツ）のみ | OK | DB（kishu分）と一致
V-19 | 管理 | 圃場一覧 | 圃場と作付け履歴（作物・最終作業・回数） | C圃場・D圃場を表示。履歴も表示 | OK | 画面表示
V-20 | 通知 | 通知一覧 | メンション・コメントの通知を表示 | メンション1件（8/2）を表示 | OK | DBのコメントと一致
V-21 | 圃場マップ | 位置未設定のとき | 農場所在地を中心に表示し、設定方法を案内 | 地図表示＋「位置が設定された圃場がありません」の案内 | OK | 画面表示
V-22 | AI | 散布時期の助言 | 天気と防除実績から日付を提案し、1日1回に制限 | 「9月17日（木）が適しています」＋1日1回の注記 | OK | ai_outputs に pest_advice / home
V-23 | AI | 日報の作成 | 対象日の記録を日報にまとめる | 2026-09-05の日報を生成 | OK | ai_outputs に daily_report / record_list
V-24 | AI | 利用ログの導線記録 | どの画面から使ったかを entry_point に残す | record_list / thread / home が想定どおり記録された | OK | 2026-09-15〜16 の3件で確認
V-25 | AI | 写真診断の入口 | 注意書きと写真選択の入口を表示 | 「確定診断ではありません」の注意書きを確認 | 入口のみOK | 推定の実行は未検証（U-01）

## 3_不具合・課題
ID | 区分 | 重大度 | 画面 | 症状 | 詳細 | 原因・該当箇所 | 根拠（実測） | リリース3問の判定 | 推奨対応 | 対応状況（2026-09-16）
D-01 | 不具合 | 高 | 記録フォーム／日報／作付け／予定 | 日付が1日前になる | 日付ピッカーで選んだ日が、時刻に関係なく常に1日前で保存される。さらに日本時間0〜9時は「今日」の初期値も前日になる。 | 日付文字列をUTCで作っている（現地0時のDateを toISOString().slice(0,10)）。QuickReportSheet.tsx:569,580／AiSheets.tsx:128,134／ManageScreen.tsx:655／CalendarView.tsx:718。同型の実装はExpoに20箇所以上。Webは src/App.tsx:2763 の「今日」のみ該当（Webの日付選択はずれない） | ホイールで13日を選ぶと欄は2026-09-12。0:53に開いた日報の初期値が2026-09-15（端末は9/16） | ③に該当（散布日など法令記録がずれる） | 日付を現地時間で文字列化する共通関数に集約し、契約テストで固定する | 修正済み・実機確認済み。lib/date.ts を新設し、日付の文字列化を現地時間に統一（Expo 27箇所）。シミュレータでホイール13日→2026-09-13 を確認
D-02 | 不具合 | 高 | 全画面（データ読み込み） | DBにあるのにアプリに出ない行がある | 同じ組織なのに表示されない行が7件ある（記録3・作物2・圃場1・農薬1）。一覧・カレンダー・分析の集計から外れる。 | 読み込みは org（文字列）で絞り込み、RLSは organization_id で判定している。org='asuka' の行が org='kishu' の利用者に見えない（store.tsx:175-181） | DBの記録36件に対し画面は32件。org='asuka' かつ organization_id は同一の行が7件 | ③に該当（画面の件数・集計が実態と食い違う） | org を organization_id に一本化する。移行前に既存データの org を揃える | 未対応（要判断）。同じ organization_id に2農場（kishu / asuka）が同居しており、コードだけ直すと他農場のデータが見えるようになる。データの分離方針を決めてから
D-03 | 不具合 | 高 | 分析（レポート） | 防除回数が実態より少ない | 2026年の散布記録は3件（防除1・農薬散布2）だが、KPIは「1回」と表示する。 | AnalyticsScreen.tsx:150 が work_type === '防除' のみを数え、'農薬散布' を除外している | DB再計算：防除1・農薬散布2。画面表示：1回 | ③に該当（画面の数字が実態と違う） | 散布系の作業種別をまとめて数える（D-04の語彙統一と同時に直す） | 修正済み・実機確認済み。Expo は isPesticideWorkType で両方を数える（1回→3回）。Web の分析（AnalyticsView.tsx）と Web の LINE 通知も同じ不具合があったので合わせて修正（ビルド・テスト410件通過）
D-04 | 不具合 | 中 | 記録一覧／記録フォーム | 作業の種類の言葉が2系統ある | フィルタの選択肢に「農薬散布」が無く、該当2件を絞り込めない。マスタ側には「防除」「播種」「剪定」が無い。 | 画面は WORK_TEMPLATES（収穫・施肥・防除・播種・灌水・草刈り・剪定・その他／lib/types.ts:106）、DBは work_categories（施肥・農薬散布・収穫・整枝剪定・草刈り・その他） | 実データの内訳：収穫17・草刈り8・防除4・施肥3・その他2・農薬散布2 | ③に間接的に該当（D-03の原因） | 作業種別をマスタに寄せ、既存データの表記を移行する | 部分対応。集計側（D-03）は直した。作業種別の語彙統一とデータ移行は未着手
D-05 | 不具合 | 中 | 記録フォーム | 収穫なのに数量を入力できない | 作業の種類を触らずに保存すると、種類名だけ入って作業種別との紐付けが空になる。単位(kg)が引けず数量欄が出ないため、収穫量が残らない。 | 初期値が workType=WORK_TEMPLATES[0]（＝収穫）／workCategoryId=0（QuickReportSheet.tsx:42-43）。数量欄の表示条件は selectedCat?.unit など（同225行） | テスト記録：work_type='収穫'・work_category_id=null・quantity=''。ホームの「今週の収穫」は記録なしのまま | ③に該当（収穫量の集計に乗らない） | 初期値で種類と作業種別を対応させる。または種類の選択を必須にする | 修正済み・実機確認済み。種類名でマスタに当てて紐付け、単位と数量欄を出す。保存時も work_category_id / quantity_unit を補う
D-06 | 課題 | 中 | 記録詳細 | 記録を編集できない | 詳細シートに編集の導線が無く、削除して作り直すことになる（Web版には編集がある）。 | ReportDetailSheet.tsx は削除のみ | 画面確認 | ①②③いずれも該当せず | 0.2.0以降で編集の導線を追加 | 未対応（0.2.0 以降）。審査の観点には当たらない
D-07 | 課題 | 中 | コメント | コメントを削除できない | 追加と編集はできるが、削除する処理が無い。投稿者が自分の投稿を消せない。 | store.tsx に addComment / editComment のみ（deleteComment が無い） | コード確認 | ①の可能性（審査 1.2：利用者が作った内容の扱い） | 削除を追加する。審査で指摘された場合は必須 | 修正済み・実機確認済み。store に deleteComment を追加し、自分のコメントにゴミ箱を表示（確認ダイアログ付き）。投稿→削除をDBで確認
D-08 | 不具合 | 低 | 通知 | 通知をタップしても説明なく別画面に飛ぶ | 対象の記録が削除済みだと、無言で記録タブのカレンダーに戻る。 | App.tsx:88-97 openTarget が false のとき setTab('report') のみ | 通知の対象 report id=40 はDBに存在しない（削除済み） | ①②③いずれも該当せず | 「対象は削除されています」を表示する | 修正済み・実機確認済み。対象が無いときは「対象が見つかりません」を表示してから記録タブへ
D-09 | 課題 | 低 | 分析（計画） | 計画が3件あるのにバーが1本も出ない | 表示期間（当月から3か月）の外にある計画は、バーも理由も出ないため空に見える。 | GanttScreen.tsx は viewStart=当月1日・3か月固定。実データの期間は 2026-06-14〜08-06 など | 画面表示とDBの projects 3件（うち2件は名称が「テスト」） | ①②③いずれも該当せず | 期間外の件数を注記するか、初期表示を直近の計画に合わせる | 修正済み・実機確認済み。「この期間の外に◯件あります」を注記
D-10 | 課題 | 低 | 記録フォーム | ボタン名に「AI」が出ている | 「メモをAIでフォームに反映」は入口のボタンなので、AIの語を出さない規約に反する。 | CLAUDE.md「AI機能の見せ方」：入口に『AI』の語を出さない／注意書きでは明示する | 画面表示 | ①②③いずれも該当せず | 「メモを項目に振り分け」などに変更 | 修正済み。ボタン名を「メモを項目に振り分け」に変更（入口からAIの語を外す）
D-11 | 課題 | 低 | ホーム | ボタンが問いかけ形のまま | 「次の散布はいつ？」はWebで是正済みの問いかけ形がExpoに残っている。 | docs/decisions/20260909-ai-wording-and-icons.md | 画面表示 | ①②③いずれも該当せず（既知課題に記録済み） | 0.2.0でWebの文言をまとめて反映 | 修正済み。「次の散布はいつ？」→「次の散布時期」（ホームのボタンとシート見出し）
D-12 | 課題 | 低 | 記録（カレンダー） | 未報告の作業が無期限に積み上がる | 6月・7月の予定が「未報告」として残り続け、直近の作業が埋もれる。 | ReportScreen.tsx の unreported は日付の下限を設けていない | 画面表示（2026-06-28以降が並ぶ） | ①②③いずれも該当せず | 表示期間の下限を設けるか、古いものを畳む | 修正済み・実機確認済み。未報告は直近60日だけ表示し、それ以前は件数を注記
D-13 | 課題 | 低 | 全画面 | 半角カナの名称がそのまま表示される | 「ｻﾝｹｲ石灰硫黄合剤」「丸京印ﾎﾞﾙﾄﾞｰ液用生石灰」「ｷｬﾍﾞﾂ」など、登録データの半角カナが画面と日報にそのまま出る。 | FAMIC由来の表記をそのまま保持しているため | 管理タブ・記録一覧・日報の出力 | ①②③いずれも該当せず | 表示時に全角へ正規化する（照合に使う値は変えない） | 修正済み・実機確認済み。lib/text.ts の dispName で、表示するときだけ半角カナを全角に（保存値・照合は変えない）。ホーム・記録詳細・管理・記録フォーム・AI履歴に適用
D-14 | 課題 | 低 | 記録フォーム | 作業時間が0分のとき空で保存される | 開始と終了が同じ場合、work_minutes が null になる。 | calcWorkMinutes の戻り値の扱い（QuickReportSheet.tsx:200） | テスト記録：work_start=work_end=12:24、work_minutes=null | ①②③いずれも該当せず | 0分として保存するか、入力を弾く | 修正済み。calcWorkMinutes が開始＝終了のとき 0 を返す（負の値は判定不可として null のまま）
D-15 | 運用 | 中 | 管理（圃場） | 圃場の位置が全件未設定 | C圃場・D圃場とも位置未設定で、圃場マップにピンが出ない。 | 実データの状態（アプリの不具合ではない） | 管理タブ・圃場マップ | ②に関わる（必達3タスクの前提データ） | 現地で「現在地」から位置を登録する | オーナー作業（現地で位置を登録）
D-16 | 不具合 | 中 | 記録に聞く | 「記録に聞く」だけ AI の利用ログを残していない | 記録に聞くの呼び出しが ai_outputs に保存されず、撤退条件（n≧30）の集計と分析の AI 履歴から漏れていた。Web 版も同様。 | SearchChatSheet（AiSheets.tsx）が saveAiOutput を呼んでいなかった | コード確認（2026-09-16） | ③に準ずる（計測の欠落） | 修正済み（Expo）。kind=search_chat・entryPoint 必須で保存。Web は未修正
D-17 | 不具合 | 低 | 分析（AI出力履歴） | 「相談」の履歴にラベルが無い／音声整理が JSON のまま | KIND_LABEL に advice が無く種類なしで表示。音声整理は output_json をそのまま文字列化していた。 | AnalyticsScreen.tsx の KIND_LABEL / summarize | 画面表示（2026-09-17） | ①②③いずれも該当せず | 修正済み・実機確認済み。相談＝回答本文、音声整理＝作業・圃場・農薬・メモの要約で表示
D-18 | 課題 | 低 | 記録（予定） | 予定の「追加する」「保存」ボタンだけ青い | 他画面の主操作は緑（ink）のピルだが、予定の2つのボタンだけ info の青・角丸8で描かれていた。 | CalendarView.tsx の handleAdd / saveEdit のボタン | 画面表示（2026-09-16） | ①②③いずれも該当せず | 修正済み。ink 塗りの完全ピルに変更
D-19 | 課題 | 高 | データ（組織） | 同じ organization_id に2農場が同居している | 利用者5人のうち「飛鳥ワイン」だけ org='asuka'。記録3・作物2・圃場1・農薬1も同様。アプリは org で絞るので分かれて見えるが、RLS は organization_id で判定するため、API を直接叩けば互いのデータを読める。 | users / reports / crops / fields / pesticides の org と organization_id の不一致 | DB 読み返し（2026-09-16） | 審査の前提ではない（kishu 1組織で申請）。他農場に配る前には必須 | 未対応（方針決定待ち）。組織を分けるか org を正とするかを決めてから直す。D-02 の根本原因

## 4_数値の突き合わせ
画面 | 項目 | 画面の表示 | DBの実測 | 判定 | 関連
ホーム | 作業記録の件数 | 32件 | 36件 | 不一致 | D-02（org不一致の3件が非表示）
ホーム | 前回の散布からの日数 | 11日 | 11日（2026-09-05） | 一致 | —
ホーム | 直近7日の作業 | 0件 | 0件 | 一致 | —
分析 | 2026年の収穫量 | 458kg | 458kg | 一致 | kg以外の1件は画面も除外と明記
分析 | 前年同時期比（収穫量） | -7% | -6.5%（490kg比） | 一致 | 四捨五入の差のみ
分析 | 総作業時間 | 88.1h | 88.1h | 一致 | 開始終了時刻から算出
分析 | 前年同時期比（作業時間） | +199% | +198.6%（29.5h比） | 一致 | 四捨五入の差のみ
分析 | 防除回数 | 1回 | 3件（防除1・農薬散布2） | 不一致 | D-03（集計対象が『防除』のみ）
分析 | 目標達成率 | 目標が未設定 | 目標が入っている作物は非表示行のみ | 一致 | D-02の影響
管理 | 作物の件数 | 5件 | 7件 | 不一致 | D-02（asukaの2件が非表示）
管理 | 圃場の件数 | 2件 | 3件 | 不一致 | D-02（御所が非表示）
管理 | 農薬の件数 | 2件 | 3件 | 不一致 | D-02（ジマンダイセン水和剤が非表示）
相談 | 相談の対象 | 畑全体＋作付け5件 | 作物5件（kishu分） | 一致 | —
計画 | 計画の件数 | 3件 | 3件 | 一致 | バーは期間外で非表示（D-09）

## 5_未検証
ID | 項目 | 未検証の理由 | 次にやること
U-01 | 写真診断の実行（推定まで） | シミュレータに写真が無く、simctl addmedia が Xcode ライセンス未同意で実行できない（同意には管理者のパスワードが必要） | 写真を1枚入れてから、選択→アップロード→推定までを通す
U-02 | 記録に聞く（記録の検索応答） | 確認済み（2026-09-16）：「最近の防除は2026年6月10日」と根拠付きで回答。ただしこの機能だけ ai_outputs に利用ログを残していない（Web版も同様） | 対応不要
U-03 | メモの自動振り分け（音声メモの整理） | 確認済み（2026-09-16）：メモが整形され、作業の種類も自動で「その他」に。ai_outputs に voice_structure / note_field | 対応不要
U-04 | 予定の作成・編集・削除 | 確認済み（2026-09-16）：9/17 の予定を作成→編集フォーム→削除まで動作。日別シート経由の日付はずれない | 対応不要
U-05 | 担当者別フィルタ・並替・日別シート | 確認済み（2026-09-16）：担当者別（全員＋利用者5人）・並替・日別シートとも動作 | 対応不要
U-06 | プッシュ通知の受信 | 実機とAPNsが必要（シミュレータでは受信できない） | TestFlight配信時に確認する
U-07 | 権限の違い（作業者・閲覧者） | 現在のアカウントが管理者のため | workerアカウント作成後に確認（リリース条件③と同時）
U-08 | ログアウトと再ログイン | ログイン情報の入力は人が行う決まりのため | オーナーが実施
U-09 | 通信断・オフライン時の挙動 | 未実施 | 機内モードで1回確認する